## Slide 1: Podsumowanie
Visual
FRamsticks
EDitor

## Slide 2: FRED
Trójwymiarowy edytor organizmów
Współpraca z programami zewnętrznymi (ocena, konwersja lub mutacja genotypów)
Współpraca z bazą genotypów przez WWW

## Slide 3: FAVI
Framsticks Applet VIewer – "młodsza siostra" FRED-a
aplet
wizualizacja osobnika
brak możliwości edycji

## Slide 4: Zespół
3 rok:
  Łukasz Gientka
  Łukasz Kałek
  Tomasz Kotwicki
  Maciej Krysztofiak
4 rok:
  Bernard Lange (kierownik projektu)
  Michał Wróblewski (główny analityk)
5 rok:
  Marcin Okoń (prowadzący spotkania)
  Dominik Smogór (kierownik weryfikacji)

## Slide 5: Klient
dr inż. Maciej Komosiński

## Slide 6: Strona WWW projektu
http:/www.frams.alife.pl/dev/fred

## Slide 7: Przebieg spotkań
Środa, godz. 16:45
Specjalne podziękowania za cierpliwość dla Pana mgr Wojciechowskiego
Spotkania także poza SDS-ami
Częste kontakty mailowe (grupa dyskusyjna Fred Team)

## Slide 8: Co i jak to będzie robić ?
Wymagania funkcjonalne (52)
Wymagania niefunkcjonalne (19)
Testy akceptacyjne

## Slide 9: Jak to będzie wyglądać ?
Dokument UI design
Działający prototyp FRED-a

## Slide 10: Trudności
Dużo pracy
Zapewnienie odpowiedniej jakości produktu
Konieczność znajdowania wspólnych elementów
Brak doświadczenia w tworzeniu edytorów graficznych

## Slide 11: Architektura systemu
FRED
FAVI
BAZA
GENOTYPÓW
PROGRAMY
ZEWNĘTRZNE
PRZEGLĄDARKA WWW

## Slide 12: Funkcjonalność systemu

## Slide 13: Funkcjonalność systemu

## Slide 14: Funkcjonalność systemu

## Slide 15: Komponenty systemu (FRED)

## Slide 16: Komponenty systemu (FAVI)

## Slide 17: Główne klasy (FRED)

## Slide 18: Główne klasy (FAVI)

## Slide 19: Model dynamiczny

## Slide 20: Model dynamiczny

## Slide 21: Plan przedsięwzięcia
bardzo kolorowy 
ponad 30 zadań
8 głównych czynników ryzyka

## Slide 22: Główne zadania
Przyrost I.1:
Eksploracja technologii i dziedziny problemu
jGDK
Przyrost I.2:
FAVI
Przyrost II.1:
FRED – podstawowe operacje edycyjne
Przyrost II.2:
FRED – zaawansowana edycja i współpraca z systemami zewnętrznymi

## Slide 23: Szacowany rozmiar i czas realizacji
Szacunkowy rozmiar artefaktów:
Kod w Javie – 8300 linii
Diagramy UML – 95 elementów
Kod HTML (pomoc) – 13 stron
Automatyczne przypadki testowe – 220
Ręczne przypadki testowe – 255
Szacunkowy czas realizacji przyrostów:
Przyrost I.1 – 200 godzin (5 tygodni)
Przyrost I.2 – 105 godzin (3 tygodnie)
Przyrost II.1 – 215 godzin (5 tygodni)
Przyrost II.2 – 160 godzin (3 tygodnie)

## Slide 24: Główne czynniki ryzyka
Brak czasu na realizację przedsięwzięcia
Unikanie :
Realizacja wymagań o wysokim priorytecie i stabilności
Monitorowanie:
Ocena postępów i rejestracja czasu pracy
Łagodzenie skutków:
Iteracyjny cykl pracy
Zdefiniowane etapów których wynikiem jest częściowo funkcjonalny, działający produkt
Nagła śmierć wszystkich developerów
Niejasne sformułowanie wymagań
Unikanie:
Korzystanie z listy dyskusyjnej
Dokładne przeczytanie dokumentacji
Monitorowanie:
Spotkania
Raporty z postępów
Brak dostatecznej wiedzy o technologii
Unikanie:
Dostarczenie tutoriali i narzędzi
Stworzenie prostych przykładów
Monitorowanie:
Korzystanie z listy dyskusyjnej
Łagodzenie skutków:
Omówienie problemu, propozycje rozwiązania
Brak dostatecznej wiedzy dziedzinowej
Unikanie:
Dostarczenie narzędzi
Zapoznanie się z dokumentacją techniczną GDK
Stworzenie prostych przykładów
Monitorowanie:
Korzystanie z listy dyskusyjnej
Egzaminy lub praca developerów
Unikanie:
Określenie własnej dostępności w wiarygodny sposób
Monitorowanie:
Cotygodniowe raporty czasu pracy poświęconego w danym i przewidywanego w przyszłym tygodniu

## Slide 25: FEC
Framsticks Experimentation Center – baza danych genotypów Framsticków z dostępem przez WWW

## Slide 26: Dziękujemy za uwagę
At last !!!
© J.N.