Software Development Studio Institute of Computing Science

Faculty of Computing Science and Management

Poznan University of Technology

FRED:

Visual Framsticks Editor

Software development plan

Status: Accepted

Phase: Requirements specification and planning

Created: 21 January 2002

Localization:

http://www.frams.alife.pl/dev/fred/D/sdp-1-29.I.2002-A-pl.doc

# Główne artefakty i ich szacunkowe rozmiary

| Artefakt | Jednostki | I.1 | I.2 | II.1 | II.2 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania funkcjonalne | FUN |  |  |  |  | Gotowe |
| Wstępna prezentacja przedsięwzięcia | Slajdy .ppt |  |  |  |  | Gotowe |
| Projekt koncepcyjny | Strony A4 |  |  |  |  | Gotowe |
| Raport eksploracji | Strony A4 |  |  |  |  | Gotowe |
| Plan przedsięwzięcia | Strony A4 |  |  |  |  | Ten dokum. |
| Dokumentacja przedsięwzięcia ok. 1str/3diagramy | Strony A4 | 2 | 3 | 4 | 4 | komentarze do stworzonych diagramów |
| Praca inżynierska | Strony A4 | - | - | - | 35 | bez dokumentacji technicznej (diagramy, javadoc) |
| Diagramy w języku UML | Elementy | 10 | 15 | 40 | 30 |  |
| Kod w języku Java | Linie kodu | 1400 | 1400 | 3500 | 2000 | IV etap najwiecej okienka |
| Kod w języku HTML | Znaki | - | 2str (favi) | 7str (operacje) | 4 (dod. operacje, externals) | głównie help |
| Elementy obrazkowe (zdjęcia itp.) | Sztuki | 5 | 10 | 15 | 14 |  |
| Automat. przypadki testowe | Sztuki | 150 | 10 | 40 | 20 |  |
| Ręczne przypadki testowe | Sztuki | 5 | 70 | 90 | 90 |  |

# Prędkość tworzenia artefaktów

| Artefakt | Jednostka | Prędkość | Źródło |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumentacja przedsięwzięcia. Wydanie I | Str A4 / godz | 0.5 –1 –2 | spotkanie 16 I |
| Dokumentacja przedsięwzięcia. Wydanie II | Str A4 / godz | 1-2-3 | spotkanie 16 I |
| Praca inżynierska | Str A4 / godz | 1-1,5-2 | spotkanie 16 I |
| Diagramy w języku UML | Elem / godz | 1-1.5-2 | spotkanie 16 I |
| Kod w języku Java | Linie / godz | 20-30-50 | spotkanie 16 I |
| Kod w języku HTML | Znaki / godz | 1000-1500-2000 | spotkanie 16 I |
| Elementy obrazkowe (zdjęcia, symbole itp.) | Sztuka/ godz | 10-20-30 | spotkanie 16 I |
| Przypadki testowe dla testów automat. - oprac | Sztuka/ godz | 2-4-6 | spotkanie 16 I |
| Przypadki testowe dla testów ręcznych - oprac | Sztuka/ godz | 3-4-6 | spotkanie 16 I |
| Przypadki testowe dla testów ręcznych – wyk. | Sztuka/ godz | 4-6-10 | spotkanie 16 I |

# Szacowana dostępność zasobów

Klient: Maciej Komosiński

Prowadzący spotkania: Marcin Okoń

Kierownik : Bernard Lange

Analityk: Michał Wróblewski

| Tydzień | Klient | Weryfikator | Prowadzący | Kierownik | Analityk | Ł. Gientka | T. Kotwicki | Ł. Kałek | M. Krysztofiak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.II | 2 | 1,5 |  | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 4.III | 2 | 1,5 |  | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11.III | 2 | 1,5 |  | 4 | 5 | 10 | 10 | 14 | 10 |
| 18.III | 2 | 1,5 |  | 5 | 5 | 14 | 14 | 14 | 10 |
| 25.III | 2 | 1,5 |  | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| 1.IV | 2 | 1,5 |  | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| 8.IV | 2 | 1,5 |  | 4 | 5 | 14 | 14 | 14 | 10 |
| 15.IV | 2 | 1,5 |  | 5 | 5 | 14 | 14 | 14 | 10 |
| 22.IV | 2 | 3 |  | 6 | 5 | 14 | 14 | 14 | 10 |
| 29.IV | 2 | 1,5 |  | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.V | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 13.V | 2 | 1,5 |  | 5 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 20.V | 2 | 3 |  | 6 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 27.V | 2 | 1,5 |  | 4 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| 3.VI | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 10.VI | 2 | 1,5 |  | 5 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 17.VI | 2 | 1,5 |  | 4 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 24.VI | 2 | 1,5 |  | 4 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 1.VII | 2 | 1,5 |  | 4 | 2 | ? | ? | ? | ? |

# Dostępność zasobów w poszczególnych przyrostach

| Przyrost | Klient | Weryfikator | Prowadzący | Kierownik | Analityk | Ł. Gientka | T. Kotwicki | Ł. Kałek | M. Krysztofiak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.1 | 8 | 6 |  | 19 | 20 | 42 | 42 | 43 | 39 |
| I.2 | 8 | 6 |  | 19 | 20 | 48 | 48 | 48 | 36 |
| II.1 | 8 | 9 |  | 19 | 20 | 42 | 42 | 42 | 38 |
| II.2 | 8+6 | 9+4,5 |  | 19+12 | 20+9 | 50+28 | 50+28 | 51+28 | 50+28 |

Increment II.2 includes times after acceptance tests taken on 17.VI and is designated for removal of possible errors found during those tests, and for writing bachelor thesis.

# Obciążenie zasobów w poszczególnych przyrostach

| Przyrost | Klient | Weryfikator | Prowadzący | Kierownik | Analityk | Ł. Gientka | T. Kotwicki | Ł. Kałek | M. Krysztofiak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.1 | - | - | - | - | - | 104% | 104% | 85% | 94% |
| I.2 | - | - | - | - | - | 58% | 82% | 84% | 75% |
| II.1 | - | - | - | - | - | 98% | 91% | 100% | 102% |
| II.2 | - | - | - | - | - | 111% | 106% | 97% | 90% |

# Główne zadania i ich wykonawcy

FA – dotyczy realizacji FAVI

FR – dotyczy realizacji FRED’a

| Lp. | Rodzaj | Zadanie | Kto | Praco-chłon. | Przy-rost | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | FA | eksploracja (Java, GDK, idx3D, applety) | D1, D2, D3, D4 | 100 | 1.1 | dość obszerne |
| 2a. | FR/FA | jGDK - projekt interfejsów klas elementów oraz klasy genotypu | D1, D2 | 8 | 1.1 |  |
| 2b | FR/FA | jGDK - implementacja ww. klas | D1,D2 | 50 | 1.1 |  |
| 3a. | FR/FA | testy modułowe - projekt | D3, D4 | 39 | 1.1 | dokładne testy jGDK |
| 3b. | FR/FA | testy modułowe - wykonanie | D3 | 1 | 1.1 | dokładne testy jGDK |

| 4a. | FR/FA | wizualizacja body - DisplayManager (previously jGDK3D) – 3DManager - projekt interfejsu udostępniającego zlecanie rysowania elementów (widok 3D) | D1 | 5 | 1.2 | zawiera wizualizację NN zadania można połączyć |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4b. | FR/FA | wizualizacja body – implementacja 3Dmanager’a | D1 | 26 | 1.2 |  |
| 5a. | FR/FA | wizualizacja brain (display, reordering) - DisplayManager – 2DManager – projekt klasy udostępniającej elementów (2D) + zaawansowana graficzna edycja brain (connections + body) | D3 | 4 | 1.2 | zadania można połączyć |
| 5b | FR/FA | wizualizacja brain - DisplayManager – 2DManager – implementacja | D3 | 12 | 1.2 |  |
| 6. | FR/FA | prosta obsługa kamery (rotate, fit to view) | D2 | 4 | 1.2 |  |
| 7. | FA | FaviGenotypeBuffer | D2 | 5 | 1.2 | początkowa niewielka poszerzona we FREDZIE |
| 8. | FA | FaviGUIManager | D2 | 12 | 1.2 | może tego nie być jeśli GUI będzie niezmienne, zostanie połączone z 9 |
| 9. | FA | Favi - FAVI - Projekt i realizacja graficznego interfejsu użytkownika | D3 | 6 | 1.2 | zawiera IOManagera, obsługujacego pobranie genotypu (textbox, parametry appletu) |
| 10a. | FR/FA | testy modułowe – projekt | D4 | 20 | 1.2 | z uwagą na prawidłową realizację modułów wizualizacji 2D i 3D |
| 10b. | FR/FA | testy modułowe - wykonanie | D4 | 12 | 1.2 | z uwagą na prawidłową realizację modułów wizualizacji 2D i 3D |

| 11. | FR | eksploracja (głównie Swing) | D1, D2, D3, D4 | 40 | 2.1 | dużo, wymaga pisania przykładów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | FR | IOManager – FilesManager projekt i implementacja | D3 | 13 | 2.1 | małe |
| 13. | FR | FredGenBuffer – rozbudowa projektu i implementacja | D3 | 8 | 2.1 | poszerzenie funkcjonalności bufora FaviGenBuffer |
| 14a. | FR | graficzna edycja body (add / join) –projekt poszerzenia funkcjonalności 3D Managera o obsługę zdarzeń wywoływanych przez użytkownika | D3 | 5 | 2.1 | interfejs winien być w miarę możliwości spójny z managerem 2D |
| 14b. | FR | implementacja poszerzonego 3DManagera | D3 | 20 | 2.1 |  |
| 15. | FR | graficzna edycja brain (add, connect) - projekt poszerzenia funkcjonalności 2D Managera o obsługę zdarzeń wywoływanych przez użytkownika | D1 | 7 | 2.1 | interfejs winien być w miarę możliwości spójny z managerem 3D |
| 16. | FR | wizualna edycja własności elementów | D1 | 7 | 2.1 |  |
| 17. | FR | FredGUIManager | D4 | 43 | 2.1 | okienka i zarządzanie nimi |
| 18. | FR | Fred | D2 | 20 |  |  |
| 19. | FR | Fred Help – częśc pierwsza | D2 | 5 |  |  |
| 20. | FR | testy modułowe – projekt | D1,D2 | 32 | 2.1 |  |
| 21. | FR | testy modułowe - wykonanie | D1 | 15 | 2.1 |  |

| 22. | FR | FredGUIManager | D1 | 40 | 2.2 | (różne okienka dialogowe) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | FR/FA | zaawansowana obsługa kamery (zoom, pan) | D2 | 10 | 2.2 |  |
| 24 | FR | zaawansowana graficzna edycja body (parent->child, align, snap) | D2 | 15 | 2.2 |  |
| 25. | FR | współpraca z systemami zewnętrznymi - Externals + Net Manager | D3 | 7 | 2.2 | NetManager już w bardzo dużym stopniu zrobiony (pozostaje właściwie tylko skorzystanie z niego) |
| 26. | FR | obsługa Undo/Redo – FredBuffers – Undo-RedoBuffer, projekt I implementacja | D4 | 8 | 2.2 | interfejs może być podobny do genotype buffer |
| 27. | FR | obsługa schowka – FredBuffers – ClipboardBuffer – projekt i implementacja | D4 | 14 | 2.2 |  |
| 28. | FR | obsługa zaznaczeń i usuwania - FredBuffers – SelectedBuffer – projekt i implementacja | D4 | 8 | 2.2 | interfejs winien być spójny w miarę możliwości z ClipboardBuffer |
| 29 | FR | Fred Help –część druga | D4 | 2,5 | 2.2 |  |
| 30. | FR | testy modułowe – projekt | D2, D3 | 27 | 2.2 |  |
| 31. | FR | testy modułowe – projekt | D3 | 15 | 2.2 |  |
| 32. |  | praca inżynierska + dokumentacja techniczna | D1, D2, D3, D4 | 30 | 2.2 | dodatkowo pozostaje czas po 17 VI, ok 9 str/os |

# Realizacja wymagań w inkrementach

| Rodzaj | ID | Nazwa wymagania | Iteracja |
| --- | --- | --- | --- |
| FA | FUN1 | Loading genotype | 1.2 |
| FA | FUN4 | Viewing genotype properties | 1.2 |
| FA | FUN13 | Viewing genotype code | 1.2 |
| FA | FUN45 | Rotating view | 1.2 |
| FA / FR | FUN46 | Zooming view | 2.2 |
| FA / FR | FUN47 | Panning view | 2.2 |
| FA | FUN48 | Fitting to view | 1.2 |

| FR | FUN1,3,4 | Operations associated with files | 2.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR | FUN12 | Editing genotype in text window | 2.1 |
| FR | FUN14 | Adding part | 2.1 |
| FR | FUN15-17 | Joining two parts | 2.1 |
| FR | FUN24 | Moving element / group | 2.1 |
| FR | FUN29 | Adding neuron | 2.1 |
| FR | FUN30-32 | Connecting 2 neurons | 2.1 |
| FR | FUN35 | neraul network reordering (allowes moving to be realized later) | 2.1 |
| FR | FUN36,37,38 | Operations common for body / brain | 2.1 |
| FR | FUN39,40, 41,42,43,44 | Operations common for body / brain / text | 2.1 |
| FR | FUN45 | Rotating view (realized with Favi) | 1.2 |
| FR | FUN48 | Fitting to view (realized with Favi) | 1.2 |
| FR | FUN49 | Program configuration | 2.1 |

| FR | FUN5-11 | Operations performed in cooperation with external systems | 2.2 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR | FUN18-21 | Creating parent->child | 2.2 |
| FR | FUN22 | Destroying parent->child | 2.2 |
| FR | FUN23 | Scaling element / group of elements | 2.2 |
| FR | FUN25 | Rotating element / group of elements | 2.2 |
| FR | FUN26 | Snapping parts to grid | 2.2 |
| FR | FUN27 | Aligning parts | 2.2 |
| FR | FUN33 | Moving neuron / groups | 2.2 |
| FR | FUN34 | neural network connections visualisation | 2.2 |
| FR | FUN28 | neural network visualisation in body window | 2.2 |
| FR | FUN46 | Zooming view | 2.2 |
| FR | FUN47 | Panning view | 2.2 |
| FR | FUN50 | Undo | 2.2 |
| FR | FUN51 | Redo | 2.2 |

# Zarządzanie ryzykiem

- Brak czasu na realizację całego przedsięwzięcia

| Akcja | Kto | Praco-chłon. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Unikanie ryzyka |
| Realizacja wymagań o dużym priorytecie i stabiloności Prawdopodobne odrzucenie zadań o niskim priorytecie i stabilności | managerowie |  | mnager określa wraz z klientem, które wymagania można zaniechać |
| Monitorowanie ryzyka |
| Ocena postępów projektu Rejestrowanie czasu pracy Sprawdzanie zgodności z SPD | managerowie | 1h/tyg | developerzy dostarczaja informacji o postępach |
| Łagodzenie skutków |
| Iteracyjny cykl pracy Zdefioniwanie etapów, których wynikiem jest częściowo funkcjonalny, działający produkt | - | - | praktyki uwzględnione w IPP |

- Nieporozumienia spowodowane niejasnym sformułowaniem wymagań

| Akcja | Kto | Praco-chłon. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Unikanie ryzyka |
| Wskazanie innych źródeł informacji. Zadawanie pytań i korzystanie z listy dyskusyjnej Uważne wczytanie się w dokumentację | managerowie developerzy | 12h |  |
| Monitorowanie ryzyka |
| Spotkania. Raporty z postępów (zgłaszanie postępów) | managerowie, developerzy | 2h/tyg |  |
| Łagodzenie skutków |
| - | - | - | - |

- Brak dostatecznej wiedzy na temat narzędzi (Swing, idx3d, Java)

| Akcja | Kto | Praco-chłon. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Unikanie ryzyka |
| Dostarczenie tutoriali oraz narzędzi Zapoznanie się z treścią tutoriali, uruchomienie narzędzia Stworzenie lub uruchomienie prostego przykładu przy wykorzystaniu narzędzia Zapoznanie się z dokumentacja techniczną narzędzia (np. opis API klas Swing’a) | managerowie (1) developerzy | 50h |  |
| Monitorowanie ryzyka |
| Zadawanie pytań Korzystanie z listy dyskusyjnej | managerowie, developerzy | 1h/tyg |  |
| Łagodzenie skutków |
| Dostarczenie przykładowych programów Omówienie problemu, propozycje rozwiązania | managerowie | 0,5h |  |

- Brak wiedzy na temat modelu danych (f0) oraz GDK

| Akcja | Kto | Praco-chłon. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Unikanie ryzyka |
| Dostarczenie tutoriali oraz narzędzi Zapoznanie się z treścią tutoriali, uruchomienie przykładowych programów Stworzenie lub uruchomienie prostego przykładu przy wykorzystaniu narzędzia Zapoznanie się z dokumentacja techniczną narzędzia (np. dokumentacja GDK) | managerowie (1) developerzy | 6h |  |
| Monitorowanie ryzyka |
| Zadawanie pytań Korzystanie z listy dyskusyjnej | managerowie, dveloperzy | 2h/tyg |  |
| Łagodzenie skutków |
| - | - | - | - |

- Brak czasu developerów spowodowany egzaminami, bądź pracą

| Akcja | Kto | Praco-chłon. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Unikanie ryzyka |
| Określenie własnej dostępności w sposób wiarygodny | developerzy | 12h |  |
| Monitorowanie ryzyka |
| Raporty tygodniowe czasu poświęconego i przewidywany dostępny czas w następnym tygodniu | managerowie, developerzy | 1h/tyg |  |
| Łagodzenie skutków |
| - | - | - | - |

- Problemy z jakością gotowego systemu (zbyt dużo defektów)

| Akcja | Kto | Praco-chłon. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Unikanie ryzyka |
| Dobry projekt testów modułowych Przeprowadzenie testów modułowych Opracowanie testów akceotacyjnych | managerowie, developerzy | 12h |  |
| Monitorowanie ryzyka |
| Analiza wyników testów Możliwe przeglądy skomplikowanych fragmentów kodu | managerowie, developerzy | 2h/tyg |  |
| Łagodzenie skutków |
| - | - | - | - |

- Niestabilność wymagań

| Akcja | Kto | Praco-chłon. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Unikanie ryzyka |
| Dobre sformułowanie dokumentów wymagań Identyfikacja i oznaczenie stabilności wymagań Znalezienie słabych punktów, zmniejszenie priorytetu takich wymagań | managerowie |  | praca wykonana |
| Monitorowanie ryzyka |
| 1. Kontakt z klientem | managerowie | 1h/tyg |  |
| Łagodzenie skutków |
| Przeniesienie czasu implementacji wymagań niestabilnych (nadany niski priorytet) na koniec Realizacja w pierwszej kolejności wymagań o wysokich stabilności i priorytecie | managerowie | 1h/tyg |  |

- Brak dobrej komunikacji w zespole wykonawczym

| Akcja | Kto | Praco-chłon. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Unikanie ryzyka |
| Stworzenie grupy dyskusyjnej Ustalenie terminów spotkań | managerowie |  | praca wykonana |
| Monitorowanie ryzyka |
| Spotkania Omawianie obowiązków i zadań | managerowie, developerzy | 1h/tyg |  |
| Łagodzenie skutków |
| - | - | - | - |

***** KONIEC DOKUMENTU „Plan przedsięwzięcia” *****